Российская Федерация

Ростовская область

Сальского района

Администрация Гигантовского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  18.07.2024	                                                                          № 78

п. Гигант

| Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы Гигантовского сельского поселения «Доступная среда» за 6 месяцев 2024 года |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области»,   постановлением Администрации Гигантовского сельского поселения от  01.10.2018 г.  № 215  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гигантовского сельского поселения »:

- Утвердить  отчёт за 6 месяцев 2024года о  реализации муниципальной программы  Гигантовского сельского поселения «Доступная среда», согласно приложению к настоящему постановлению.

- Разместить настоящее распоряжение  на официальном Интернет-сайте Администрации Гигантовского сельского поселения.

3. Настоящее распоряжение  вступает в силу после его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой.

Глава Администрации Гигантовского

сельского поселения                                                                              Ю.М.Штельман

Подготовил:

специалист

С.Г.Пикулев

Приложение

к  распоряжение.

Администрации Гигантовского  с/п

от 18.07.2024  № 78

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Доступная среда» за  6 месяцев 2024 года

- Сведения о конкретных результатах  реализации муниципальной программы «Доступная среда», достигнутые за  6 месяцев отчетного 2024 года

Программа состоит из двух подпрограмм: «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» и «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения».

Для достижения поставленных в Программе целей в 2024году необходимо было решение следующих основных задач:

обеспечение к 2025 году  беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Гигантовского сельского поселения;

преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов; повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов).

2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2024 году за месяцев, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Выполнение Программы следует считать эффективным в связи с тем, что по целевым показателям достигнуты плановые значения (таблица № 1).

3. Оценка эффективности реализации  муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы  путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном периоде значений показателей  муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений, приведенных в таблице № 1.

Все показатели,  запланированные на отчетный год муниципальной программой, выполнены. Степень  достижения   целей  (решения задач) составила  100%.

Оценка уровня освоения средств федерального, областного бюджетов и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы:

степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы и ее подпрограмм составила 100%;

мероприятия, запланированные на отчетный период, выполнены на 100%.

Исходя из вышеперечисленных показателей, муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Таблица  № 1

СВЕДЕНИЯ

о  достижении  значений  показателей  (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Гигантовском сельском поселении | процентов | 60 | 70 | 70 | – |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процентов | 55 | 78 | 78 | – |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 | - |
| Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов | процентов | 40 |  | 60 |  | 60 | - |
| 2.2. | Доля инвалидов, получивших компенсацию страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, от числа обратившихся | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 | - |

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы |  | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие - адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры | Администрация Гигантовского сельского поселения | 01.01.2024 | 01.07.2024 | 01.01.2024 | 01.07.2024 | 0 | 0 | - |

Таблица №  3

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов  и внебюджетных источников

на реализацию муниципальной программы «Доступная среда» за 6 месяцев  2024 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Доступная среда» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетный источник | - | - |
| Подпрограмма 1 | подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2 | «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | всего | 0.0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | - | - |