|  |
| --- |
|  |

Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Гигантовского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

02.11.2024 № 245

п. Гигант

О внесении изменений в Постановление

Администрации Гигантовского

сельского поселения от 16.10.2018 № 228

«Об утверждении муниципальной программы

Гигантовского сельского поселения «Управление

муниципальными финансами и создание условий

для эффективного управления

муниципальными финансами»

В целях обеспечения реализации муниципальной программы Гигантовского сельского поселения «Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» Администрация Гигантовского сельского поселения

**постановляет:**

1. Внести в постановление Администрации Гигантовского сельского поселения от 16.10.2018 №228 «Об утверждении муниципальной программы Гигантовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального обнародования, но не ранее 1 января 2025 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Гигантовского сельского поселения для составления проекта бюджета поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

3.Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации Гигантовского сельского поселения.

4.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Гигантовского

сельского поселения Ю.М. Штельман

Постановление вносит

ФЭО Андреева Е.Е.

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению Администрации  Гигантовского сельского поселения  от 02.11.2024 № 245 |

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Администрации Гигантовского сельского поселения

от 16.10.2018 № 228 «Об утверждении муниципальной

программы Гигантовского сельского поселения

«Управление финансами и создание

условий для эффективного управления

муниципальными финансами»

1. Преамбулу изложить в редакции:

«В соответствии с постановлением Администрации Гигантовского сельского поселения от 07.10.2024 № 211 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гигантовского сельского поселения», постановлением от 07.10.2024 № 212 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Гигантовского сельского поселения», постановлением от 07.10.2024 №213 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Гигантовского сельского поселения».»

1. Приложение № 1 изложить в редакции:

|  |
| --- |
| «Приложение № 1  к постановлению Администрации  Гигантовского сельского поселения  от 16.10.2018 № 228 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Гигантовского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами»

1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГИГАНТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы Гигантовского сельского поселения

«Управление финансами и создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами»

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения устойчивого экономического роста и, как следствие, уровня и качества жизни населения Гигантовского сельского поселения.

Оценивая состояние развития экономики и социальной сферы Гигантовского сельского поселения, можно констатировать развитие положительных тенденций в динамике основных финансовых показателей.

Утвержденные назначения по доходам местного бюджета за 2023 год исполнены на 102,28 %, в результате чего в бюджет территории поступило на 1866,5 тыс. руб. больше.

План по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 106,82% и дополнительно в бюджет территории получено 1883,6 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, поступивших в 2023 году, занимают:

- налог на доходы физических лиц – 12598,0 тыс. руб. или 42,7 %,

- единый сельскохозяйственный налог – 2502,2 тыс. руб. или 8,5 %,

- налоги на имущество – 10796,9 тыс. руб. или 36,6 %,

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 2851,8 тыс. руб. или 9,7 %.

Расходная часть бюджета Гигантовского сельского поселения за 2023 год исполнена на 97,38% при плане 84993,6 тыс. руб., расходы произведены в сумме 82767,5 руб., в том числе межбюджетные трансферты составили 54301,5 руб. (процент исполнения 99,97%) при плане 54318,6 руб.

По итогам 2023 года муниципальный долг Гигантовского сельского поселения Гигантовского сельского поселения составил нулевое значение.

В 2024 году Администрацией Гигантовского сельского поселения продолжена взвешенная долговая политика, и муниципальный долг Гигантовского сельского поселения по состоянию на 01 января 2025 года также составит нулевое значение.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

в сфере реализации муниципальными программы Гигантовского сельского поселения «Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Финансы публично-правовых образований по-прежнему занимают ведущее место в системе государственных механизмов социально-экономического развития общества.

На протяжении ряда лет ключевыми приоритетами муниципальной политики в сфере управления муниципальными финансами на территории Гигантовского сельского поселения остаются достижение опережающих темпов экономического развития Гигантовского сельского поселения и, как следствие, повышение уровня благосостояния населения. Данные направления определены в следующих основных документах:

ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 01.06.2012 [№](consultantplus://offline/ref=C53C06932EC927FF3535D4C293A67ECE4228AB640711D4EF959B1DAEE9ACFF3AF0B55BB77FF2E1961D2C4EFB17b6Q1N) 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 07.05.2024 [№](consultantplus://offline/ref=BDD7F9A311FC5741A65A06B182DB4EBC2BE33E46399F66A372379F79F54A615A249374703B668FFFDD02309C3A20bFOОнациональныхцеляхразвитияРоссийскойФедерациинапериоддо2030года%7bКонсультантПлюс%7d) 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» ;

Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, стратегии социально-экономического развития Гигантовского сельского поселения до 2030 года;

основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ростовской области; основных направлениях бюджетной и налоговой политики Гигантовского сельского поселения и основных направлениях бюджетной и налоговой политики Гигантовского сельского поселения;

основных направлениях долговой политики Ростовской области, основных направлениях долговой политики Гигантовского сельского поселения.

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для достижения стратегических целей социально-экономического развития территории.

Исходя из определенных приоритетов развития Ростовской области, Гигантовского сельского поселения и Гигантовского сельского поселения сформированы главные цели муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Гигантовского сельского поселения Гигантовского сельского поселения;

создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

Цели, задачи и основные мероприятия подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, направлены на достижение основных целей муниципальной программы по следующим направлениям:

обеспечение наполняемости бюджета Гигантовского сельского поселения Гигантовского сельского поселения собственными доходами;

эффективное управление расходами;

проведение взвешенной долговой политики;

развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля;

нормативно-правовое регулирование бюджетного процесса;

повышение уровня использования информационно-коммуникационных технологий в бюджетном процессе.

Решению задачи по обеспечению наполняемости бюджета Гигантовского сельского поселения Гигантовского сельского поселения будет способствовать проведение эффективной налоговой политики, направленной на дальнейшее расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступлений налогов путем:

совершенствования законодательной и иной нормативной правовой базы по вопросам налогообложения, в том числе в целях повышения инвестиционной привлекательности Гигантовского сельского поселения;

проведения оценки эффективности налоговых льгот на местном уровне;

совершенствования имущественного налогообложения;

мониторинга уровня собираемости налогов.

Будет продолжена работа по увеличению объема поступлений неналоговых доходов, в том числе повышению эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Эффективное управление расходами предполагает решение следующих задач:

формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов;

разработка бюджета Гигантовского сельского поселения Гигантовского сельского поселения на основе муниципальных программ Гигантовского сельского поселения, проведение оценки бюджетной эффективности реализации муниципальных программ Гигантовского сельского поселения с последующей оптимизацией расходов бюджета Гигантовского сельского поселения Гигантовского сельского поселения;

обеспечение реструктуризации бюджетной сети при условии сохранения качества и объемов муниципальных услуг;

совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

не установление расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления. Приоритетом в сфере управления муниципальным долгом (в случае его возникновения) остается обеспечение экономически безопасного его уровня при соблюдении ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

Ключевыми целями в этой сфере являются:

обеспечение сбалансированности бюджета Гигантовского сельского поселения Гигантовского сельского поселения;

своевременное исполнение долговых обязательств в полном объеме;

минимизация расходов на обслуживание муниципального долга Гигантовского сельского поселения.

Развитие нормативно-правового регулирования бюджетного процесса будет обусловлено изменениями бюджетного законодательства на федеральном уровне, необходимостью разработки новых нормативных правовых актов, как обязательных к принятию согласно установленным требованиям, так и необходимых для реализации новых региональных инициатив.

Приоритетом развития системы внутреннего муниципального финансового контроля будет являться своевременное выявление и пресечение нарушений в сфере бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее также – закупки), недопущение и пресечение нарушений в дальнейшем, а также возмещение ущерба, причиненного бюджету Гигантовского сельского поселения Гигантовского сельского поселения, что предполагает:

контроль на всех стадиях бюджетного процесса с использованием информационной системы «Единой автоматизированной системы управления общественными финансами»;

обеспечение полномочий по контролю планов-закупок, планов-графиков закупок, извещений, протоколов и сведений о контрактах на не превышение лимитов бюджетных обязательств, на соответствие кодов закупок, на достоверность информации в муниципальных контрактах, размещенных в единой информационной системе в сфере закупок;

повышение персональной ответственности должностных лиц объектов контроля.

Для достижения цели в области информационно-коммуникационных технологий в бюджетном процессе будет дальнейшее использование информационной системы «Единой автоматизированной системы управления общественными финансами» и ее интеграция с Государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет» и иными государственными информационными системами регионального и федерального уровней.

Отличительной особенностью муниципальной программы является ее «обеспечивающий» характер, а именно ее ориентация через совокупность правовых и методических механизмов на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий осуществления их функций и задач, обеспечение необходимой инициативы участников бюджетного процесса для достижения намеченных стратегических целей.

Достижение целей и целевых значений показателей муниципальной программы будет осуществляться посредством реализации ее структурных элементов:

комплекса процессных мероприятий «Эффективное управление доходами»;

комплекса процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»;

комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Гигантовского сельского поселения».

3. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере

реализации муниципальной программы

Основные задачи:

совершенствование нормативной правовой базы Гигантовского сельского поселения, регулирующей бюджетные правоотношения;

совершенствование составления и организации исполнения бюджета Гигантовского сельского поселения Гигантовского сельского поселения;

осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и по контролю в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Гигантовского сельского поселения в рамках полномочий, закрепленных за органами внутреннего муниципального финансового контроля субъектов Российской Федерации законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;

достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета Гигантовского сельского поселения Гигантовского сельского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, являющимися получателями средств бюджета Гигантовского сельского поселения Гигантовского сельского поселения.

Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения предусмотренных муниципальной программой результатов и показателей сферы управления муниципальными финансами Гигантовского сельского поселения.

Решение указанных задач будет осуществляться за счет реализации комплексов процессных мероприятий.

II. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГИГАНТОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы |  | Штельман Юрий Михайлович, ГлаваГигантовского сельского поселения |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы |  | I этап: 2019-2024 годы;  II этап: 2025-2030 годы |
| 1.4. | Цель муниципальной программы |  | ежегодное обеспечение сбалансированности бюджета Гигантовского сельского поселения за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы |  | 612,7 тыс. рублей:  I этап: 252,7 тыс. рублей;  II этап: 360,0 тыс. рублей |
|  |  |  |  |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя (2023 год) | Значение показателя | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Ежегодное обеспечение сбалансированности бюджета Гигантовского сельского поселения за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Гигантовского сельского поселения к уровню предыдущего года | МП | возрастания | процентов | ведомственный | 92,6 | 162,7 | 104,3 | 105,8 | 104,0 | Соглашение «О мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов», ежегодно заключаемое между министерством финансов Ростовской области и Администрацией Гигантовского поселения | Администрация Гигантовского сельского поселения | - | - |
| 1.2. | Отношение дефицита бюджета Гигантовского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Гигантовского сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | МП | убывание | процентов | ведомственный | 6,4 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Бюджетный кодекс Российской Федерации | Администрация Гигантовского сельского поселения | - | - |
| 1.3. | Отношение объема муниципального долга Гигантовского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, не более 50% от общего годового объема доходов (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) местного бюджета | МП | убывание | процентов | ведомственный | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Приказ министерства финансов Ростовской области от 24.01.2024 № 16 «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Ростовской области» | Администрация Гигантовского сельского поселения | - | - |
| 1.4. | Соотношение проведенных контрольных мероприятий, осуществляемых в пределах полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и по контролю в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Гигантовского сельского поселения в рамках полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, к плановым контрольным мероприятиям, запланированным на финансовый год | МП | возрастания | процентов | ведомственный | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | соглашение №2 от 31.01.2023 «О передаче полномочий контрольного органа поселения Сальского района по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палате Сальского района» , соглашение №95.1.2-С/368 от 28.12.2023 «О передаче Администрации Сальского района полномочий Администрации Гигантовского сельского поселения по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля» | Администрация Гигантовского сельского поселения | - | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения

МП – муниципальная программа

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами»  Ответственный за реализацию: Администрация Гигантовского сельского поселения.  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | |
| 1.1. | Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов | обеспечено достижение устойчивой положительной динамики поступлений по налоговым и неналоговым доходам | темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Гигантовского сельского поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях и за исключением разовых поступлений по кодам бюджетной классификации «Прочие доходы от компенсации затрат государства» и «Инициативные платежи») |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»  Ответственный за реализацию: Администрация Гигантовского сельского поселения.  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | |
| 2.1. | Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом | обеспечена реализация управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций;  обеспечено качественное и своевременное исполнение бюджета Гигантовского сельского поселения | Отношение дефицита бюджета Гигантовского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Гигантовского сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Гигантовского сельского поселения»  Ответственный за реализацию: Администрация Гигантовского сельского поселения.  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | |
| 3.1. | Объем муниципального долга Гигантовского сельского поселения и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне | обеспечено проведение единой политики муниципальных заимствований Гигантовского сельского поселения;  обеспечено соответствие уровня муниципального долга Гигантовского сельского поселения требованиям бюджетного законодательства | отношение объема муниципального долга Гигантовского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему объем доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, за исключением безвозмездных поступлений из бюджета субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при исполнении указанных концессионных соглашений, соглашений о муниципально-частном партнерстве, договоров финансовой аренды (лизинга), а также безвозмездных поступлений на реализацию мероприятий, источником финансового обеспечения реализации которых являются безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от публично-правовой компании «Фонд развития территорий», и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц |

4. Параметры финансового обеспечения

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Гигантовского сельского поселения «Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (всего), в том числе: | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (всего), в том числе: | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |

III. ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОХОДАМИ»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Гигантовского сельского поселения | - | муниципальная программа Гигантовского сельского поселения «Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023 год) | Значение показателя | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Гигантовского сельского поселения (за вычетом: поступлений по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц; акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; транспортного налога) | возрастания | КПМ | тыс. рублей | 47508,7 | 67405,8 | 65382,7 | 89748,3 | 100954,6 | Администрация Гигантовского сельского поселения | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения

КПМ - комплекс процессных мероприятий.

3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | Значение результата по годам реализации | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов» | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат). «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам» | иные мероприятия | реализация мероприятий по росту доходного потенциала Гигантовского сельского поселения | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Отменены неэффективные налоговые льготы по местным налогам, реализованы меры по оптимизации льгот по местным налогам» | иные мероприятия | мероприятие предусматривает проведение оценки налоговых расходов муниципальных образований, входящих в состав Гигантовского сельского поселения | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения

4. План реализации комплекса

процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) органа Администрации Гигантовского сельского поселения, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам» | Х | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) |  | - |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Исполнены пункты совместного с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района и повышению эффективности налогового администрирования | 1 февраля 2025 года | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | письмо Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Ростовской области | - |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Проведен мониторинг налоговой задолженности | 1 февраля 2025 года | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | информация о ходе исполнения главе Администрации Гигантовского сельского поселения | - |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Исполнены пункты совместного с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района и повышению эффективности налогового администрирования | 25 апреля 2025 года | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | письмо Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Ростовской области | - |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Исполнены пункты совместного с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района и повышению эффективности налогового администрирования | 25 июля 2025 года | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | письмо Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Ростовской области | - |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5. Исполнены пункты совместного с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района и повышению эффективности налогового администрирования | 25 октября 2025 года | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | письмо Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Ростовской области | - |
| 1.7. | Контрольная точка 1.6. Исполнены пункты совместного с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района и повышению эффективности налогового администрирования | 1 февраля 2026 года | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | письмо Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Ростовской области | - |
| 1.8. | Контрольная точка 1.7. Проведен мониторинг налоговой задолженности | 1 февраля 2026 года | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | информация о ходе исполнения главе Администрации Гигантовского сельского поселения | - |
| 1.9. | Контрольная точка 1.8. Исполнены пункты совместного с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района и повышению эффективности налогового администрирования | 25 апреля 2026 года | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | письмо Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Ростовской области | - |
| 1.10. | Контрольная точка 1.9. Исполнены пункты совместного с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района и повышению эффективности налогового администрирования | 25 июля 2026 года | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | письмо Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Ростовской области | - |
| 1.11. | Контрольная точка 1.10. Исполнены пункты совместного с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района и повышению эффективности налогового администрирования | 25 октября 2026 года | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | письмо Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Ростовской области | - |
| 1.12. | Контрольная точка 1.11. Исполнены пункты совместного с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района и повышению эффективности налогового администрирования | 1 февраля 2027 года | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | письмо Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Ростовской области | - |
| 1.13. | Контрольная точка 1.12. Проведен мониторинг налоговой задолженности | 1 февраля 2027 года | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | информация о ходе исполнения главе Администрации Гигантовского сельского поселения | - |
| 1.14. | Контрольная точка 1.13. Исполнены пункты совместного с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района и повышению эффективности налогового администрирования | 25 апреля 2027 года | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | письмо Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Ростовской области | - |
| 1.15. | Контрольная точка 1.14. Исполнены пункты совместного с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района и повышению эффективности налогового администрирования | 25 июля 2027 года | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | письмо Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Ростовской области | - |
| 1.16. | Контрольная точка 1.15. Исполнены пункты совместного с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района и повышению эффективности налогового администрирования | 25 октября 2027 года | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | письмо Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Ростовской области | - |
| 1.17. | Мероприятие (результат) 2 «Отменены неэффективные налоговые льготы по местным налогам, реализованы меры по оптимизации льгот по местным налогам» | Х | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) |  | - |
| 1.18. | Контрольная точка 2.1. Направлена в Финансовое управление Сальского района информация по итогам проведения оценки эффективности налоговых расходов муниципального образования Гигантовское сельское поселение, по перечню показателей | 15 августа 2025 года | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | письмо Администрации Гигантовского сельского поселения |  |
| 1.19. | Контрольная точка 2.2. Направлена в Финансовое управление Сальского района информация по итогам проведения оценки эффективности налоговых расходов муниципального образования Гигантовское сельское поселение, по перечню показателей | 15 августа 2026 года | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | письмо Администрации Гигантовского сельского поселения |  |
| 1.20 | Контрольная точка 2.3. Направлена в Финансовое управление Сальского района информация по итогам проведения оценки эффективности налоговых расходов муниципального образования Гигантовское сельское поселение, по перечню показателей | 15 августа 2027 года | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | письмо Администрации Гигантовского сельского поселения |  |

Примечание.

Х - данные ячейки не заполняются

IV. ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Гигантовского сельского поселения | - | муниципальная программа Гигантовского сельского поселения «Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023 год) | Значение показателя | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень исполнения расходных обязательств бюджета Гигантовского сельского поселения | возрастания | КМП | процентов | 97,4 | 95 | 95 | 95 | 95 | Администрация Гигантовского сельского поселения | - |
| 1.2. | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета | убывания | КМП | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Гигантовского сельского поселения | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения

КМП – комплекс программных мероприятий

3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | Значение результата по годам реализации | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом» | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат). Обеспечена деятельность Администрации Гигантовского сельского поселения | иные мероприятия (результаты) | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат). «Организовано планирование и исполнение расходов бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района» | иные мероприятия (результаты) | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения

4. Параметры финансового обеспечения

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (всего), в том числе: | Х |  |  |  |  |
| местный бюджет (всего), их них: | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 Обеспечена деятельность Администрации Гигантовского сельского поселения (всего), в том числе: | Х |  |  |  |  |
| местный бюджет (всего), их них: |  |  |  |  |
|  | 951 0113 0840200190 240 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Примечание.

Х - данные ячейки не заполняются

5. План реализации комплекса

комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) органа Администрации Гигантовского сельского поселения, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечена деятельность Администрации Гигантовского сельского поселения» | Х | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | бюджетная смета | - |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Гигантовского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок | 1 апреля 2025 года | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | муниципальные контракты (договоры) | - |
| 1.3 | Контрольная точка 1.2. Перераспределение экономии, оптимизация расходов местного бюджета по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | 31 октября 2025 года | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | бюджетная смета | - |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Гигантовского сельского поселения | 15 декабря 2025 года | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | муниципальные контракты (договоры) | - |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Исполнение расходов бюджета Гигантовского сельского поселения в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения местного бюджета | 30 декабря 2025 года | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | платежное поручение | - |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Гигантовского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок | 1 апреля 2026 года | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | муниципальные контракты (договоры) | - |
| 1.7. | Контрольная точка 1.6. Перераспределение экономии, оптимизация расходов местного бюджета по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | 31 октября 2026 года | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | бюджетная смета | - |
| 1.8. | Контрольная точка 1.7. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Гигантовского сельского поселения | 15 декабря 2026 года | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | муниципальные контракты (договоры) | - |
| 1.9. | Контрольная точка 1.8 Исполнение расходов бюджета Гигантовского сельского поселения в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения местного бюджета | 30 декабря 2026 года | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | платежное поручение | - |
| 1.10. | Контрольная точка 1.9. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Гигантовского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок | 1 апреля 2027 года | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | муниципальные контракты (договоры) | - |
| 1.11. | Контрольная точка 1.10. Перераспределение экономии, оптимизация расходов местного бюджета по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | 31 октября 2027 года | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | бюджетная смета | - |
| 1.12. | Контрольная точка 1.11. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Гигантовского сельского поселения | 15 декабря 2027 года | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | муниципальные контракты (договоры) | - |
| 1.13. | Контрольная точка 1.12. Исполнение расходов бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения местного бюджета | 30 декабря 2027 года | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | платежное поручение | - |
| 1.14. | Мероприятие (результат) 2. «Организовано планирование и исполнение расходов бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района» | Х | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | постановления Администрации Гигантовского сельского поселения; распоряжения Администрации Гигантовского сельского поселения |  |
| 1.15. | Контрольная точка 2.1. Подготовлено постановление Администрации Гигантовского сельского поселения «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района на очередной финансовый год и на плановые периоды» | 1 июля  2025 года | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | постановление Администрации Гигантовского сельского поселения | - |
| 1.16. | Контрольная точка 2.2. Принято распоряжение Администрации Гигантовского сельского поселения «О внесении изменений в распоряжение Администрации Гигантовского сельского поселения от 27.07.2016 № 122 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района» | 25 августа  2025 года | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | распоряжение Администрации Гигантовского сельского поселения | - |
| 1.17. | Контрольная точка 2.3. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 15 декабря  2025 года | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | сводная бюджетная роспись | - |
| 1.18. | Контрольная точка 2.4. Подготовлено постановление Администрации Гигантовского сельского поселения «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района на очередной финансовый год и на плановые периоды» | 1 июля  2026 года | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | постановление Администрации Гигантовского сельского поселения | - |
| 1.19. | Контрольная точка 2.5. Принято распоряжение Администрации Гигантовского сельского поселения «О внесении изменений в распоряжение Администрации Гигантовского сельского поселения от 27.07.2016 № 122 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района» | 25 августа  2026 года | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | распоряжение Администрации Гигантовского сельского поселения | - |
| 1.20. | Контрольная точка 2.6. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 15 декабря  2026 года | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | сводная бюджетная роспись | - |
| 1.21. | Контрольная точка 2.7. Подготовлено постановление Администрации Гигантовского сельского поселения «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района на очередной финансовый год и на плановые периоды» | 1 июля  2027 года | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | постановление Администрации Гигантовского сельского поселения | - |
| 1.22. | Контрольная точка 2.8. Принято распоряжение Администрации Гигантовского сельского поселения «О внесении изменений в распоряжение Администрации Гигантовского сельского поселения от 27.07.2016 № 122 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района» | 25 августа  2027 года | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | распоряжение Администрации Гигантовского сельского поселения | - |
| 1.23. | Контрольная точка 2.9. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 15 декабря  2027 года | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | сводная бюджетная роспись | - |

Примечание.

Х - данные ячейки не заполняются

V. ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ГИГАНТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Гигантовского сельского поселения» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Гигантовского сельского поселения | - | муниципальная программа Гигантовского сельского поселения «Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023 год) | Значение показателя | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Объем муниципального долга Гигантовского сельского поселения и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Отношение объема муниципального долга Гигантовского сельского поселения к общему объему доходов бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района без учета безвозмездных поступлений (безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) | убывания | КПМ | процентов | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Администрация Гигантовского сельского поселения | - |
| 1.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Гигантовского сельского поселения в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | убывания | КПМ | процентов | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Администрация Гигантовского сельского поселения | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения

КМП – комплекс программных мероприятий

3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | Значение результата по годам реализации | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Объем муниципального долга Гигантовского сельского поселения и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне» | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Проведена единая политика муниципальных заимствований Гигантовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | иные мероприятия (результаты) | мероприятие предусматривает проведение единой политики муниципальных заимствований Гигантовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения

4. План реализации

комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) органа Администрации Гигантовского сельского поселения, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Объем муниципального долга Гигантовского сельского поселения и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. Проведена единая политика муниципальных заимствований Гигантовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Х | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) |  | - |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Получен бюджетный кредит из районного бюджета на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета Гигантовского сельского поселения, в случае возникновения потребности и одобрения министерства финансов Ростовской области | 1 декабря 2025 года | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | соглашение о предоставлении бюджетного кредита | - |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Осуществлено обслуживание долговых обязательств в соответствии с условиями соглашения о предоставлении бюджетного кредита | 31 декабря 2025 года | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | платежные поручения | - |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Получен бюджетный кредит из районного бюджета на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета Гигантовского сельского поселения, в случае возникновения потребности и одобрения министерства финансов Ростовской области | 1 декабря 2026 года | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | соглашение о предоставлении бюджетного кредита | - |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Осуществлено обслуживание долговых обязательств в соответствии с условиями соглашений о предоставлении бюджетных кредитов | 31 марта 2026 года  30 июня 2026 года  30 сентября 2026 года  31 декабря 2026 года | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | платежные поручения | - |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5. Получен бюджетный кредит из районного бюджета на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета Гигантовского сельского поселения, в случае возникновения потребности и одобрения министерства финансов Ростовской области | 1 декабря 2027 года | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | соглашение о предоставлении бюджетного кредита | - |
| 1.7. | Контрольная точка 1.6. Осуществлено обслуживание долговых обязательств в соответствии с условиями соглашений о предоставлении бюджетных кредитов | 31 марта 2027 года  30 июня 2027 года  30 сентября 2027 года  31 декабря 2027 года | Администрация Гигантовского сельского поселения (Андреева Елена Евгеньевна, начальник финансово-экономического отдела) | платежные поручения | - |

Примечание.

Х - данные ячейки не заполняются»