Российская Федерация

Ростовская область Сальский район

Администрация Гигантовского сельского поселения

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

23.01. 2015г. № 8/5

п. Гигант

Об утверждении отчёта за 2014 год

о реализации муниципальной программы

Гигантовского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Гигантовского сельского поселения

 В соответствии с постановлением Администрации Гигантовского сельского поселения от 06.09.2013 г. № 330 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гигантовского сельского поселения Сальского района:

 1.Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Гигантовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Гигантовского сельского поселения» за 2014 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

 2. Разместить настоящее распоряжение на официальном Интернет-сайте Администрации Гигантовского сельского поселения.

 3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Гигантовского

сельского поселения Ю.М. Штельман

Подготовил: Легеза И.А.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение к распоряжению |
|  |  |  |  | Администрации Гигантовского сельского поселения |
|  |  |  |  | от 23.01.2015 № 8/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ОТЧЁТ** |  |  |  |  |  |  |
| о реализации муниципальной программы Гигантовского сельского поселения |
| "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения |
| Гигантовского сельского поселения" за 2014 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | ответственный исполнитель (ФИО) | ожидаемый результат (краткое описание) | срок реализации (дата) | объём расходов за 2014 год (тыс. руб.) |  |
| всего | федерал бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов  | специалист 1 категории Легеза И. А. | обеспечение комфортных условий проживания (капремонт дома по ул. Заводская 1) | июнь-сентябрь | 1362,0 |   | 1230,3 | 124,3 | 7,4 |  |
| Содержание объектов водоснабжения | ведущий специалист Карпенко М.А. | обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности (ограждение скважин, замена ветхих сетей) | в течение года | 510,1 |   |   | 510,1 |   |  |
| Разработка ПСД на очистные сооружения | ведущий специалист Карпенко М.А. | Улучшение экологической ситуации  | 01.04.2014 | 544,6 |   | 544,6 |   |   |  |
| Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения | специалист 2 категории Ломинога А.А. | повышение удовлетворенности населения Гигантовского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; | в течение года | 650,8 |   |   | 650,8 |   |  |
| Оплата за электроэнергию уличного освещения | ведущий специалист Ничипурук Л.Н. | снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; | в течение года | 1917,5 |   |   | 1917,5 |   |  |
| Содержание зелёного хозяйства | ведущий специалист Карпенко М.А. | приобретение саженцев, содержание и уход за зелёными насаждениями | в течение года | 1530,3 |   |   | 1530,3 |   |  |
| Прочие расходы в т.ч. -установка детских площадок -противоклещевая обработка | ведущий специалист Карпенко М.А. | улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения. | в течение года |  350,3 35,0 |   |   |  350,3 35,0 |   |  |
| ИТОГО |   | 6515,3 |   | 1774,9 | 4733 | 7,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специалист |  |  |  |  | Т.В. Статова |  |  |  |